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VERBALE DIGITALE ESTESO DI SOPRALLUOGO TECNICO
DIREZIONE LAVORI
CANTIERE "MARINA"
COLLEPOSTA DI ACCUMOLI (RI)
Verbale n. DL-2026-06-03-01
Data sopralluogo: 03 giugno 2026
PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Diego Dell'Erba
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Matricola n. 8696
COMMITTENTE
Intervento edilizio denominato "MARINA"
UBICAZIONE DEL CANTIERE
Località Colleposta
Comune di Accumoli (RI)
COORDINATE GPS
• 42.6944° N – 13.2475° E
• 42° 41' 39.998'' N – 13° 14' 51.000'' E
IMPRESA ESECUTRICE
Cricchi Costruzioni S.r.l.
Sede operativa: Antrodoco (RI)
RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE
Ing. Sara Cricchi
OGGETTO DEL SOPRALLUOGO
Il presente sopralluogo tecnico-digitale viene eseguito dalla Direzione Lavori al fine di verificare lo stato di avanzamento delle opere edilizie in corso di realizzazione presso il cantiere denominato "MARINA", sito in Colleposta di Accumoli (RI).
L'attività ispettiva è stata svolta mediante verifica diretta delle lavorazioni in corso e analisi della documentazione fotografica digitale acquisita in data odierna.
La verifica ha riguardato:
• avanzamento delle opere esterne;
• stato delle facciate;
• rasature e finiture;
• ponteggi e opere provvisionali;
• impermeabilizzazioni e sistemi drenanti;
• copertura e parti sommitali;
• lavorazioni interne;
• condizioni generali del cantiere;
• controllo qualitativo delle opere eseguite;
• acquisizione della documentazione fotografica digitale.
STATO DI AVANZAMENTO DELLE LAVORAZIONI
1. FACCIATE ESTERNE
Dal sopralluogo effettuato emerge che le facciate dell'edificio risultano in avanzato stato di completamento.
Le superfici esterne presentano:
• rasatura completa delle murature;
• elevata uniformità delle finiture;
• buona regolarità geometrica delle superfici;
• corretta definizione degli spigoli;
• continuità delle lavorazioni lungo tutti i prospetti.
Le opere eseguite risultano conformi alle normali regole dell'arte e mostrano un buon livello qualitativo.
L'aspetto generale dell'edificio evidenzia una significativa evoluzione rispetto alle precedenti fasi di lavorazione.
2. PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
I ponteggi metallici risultano installati lungo l'intero sviluppo dei prospetti interessati dalle lavorazioni residue.
Durante il sopralluogo si rileva la presenza di:
• impalcati metallici di lavoro;
• montanti verticali;
• controventature;
• parapetti di protezione;
• accessi verticali interni.
Le opere provvisionali risultano funzionali alle attività in corso.
Si raccomanda il mantenimento dei controlli periodici previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalla normativa vigente.
3. IMPERMEABILIZZAZIONI E DRENAGGI
Nelle zone basamentali risultano installati sistemi drenanti e pannelli bugnati destinati alla protezione delle murature controterra.
Le opere osservate risultano coerenti con le finalità di:
• protezione dall'umidità;
• drenaggio delle acque;
• riduzione dei fenomeni di infiltrazione;
• incremento della durabilità delle strutture.
Le lavorazioni appaiono correttamente eseguite e compatibili con le prescrizioni progettuali.
4. COPERTURA E PARTI SOMMITALI
La copertura presenta uno stato di avanzamento particolarmente significativo.
Risultano completati:
• struttura lignea principale;
• sporti di gronda;
• elementi di finitura delle falde;
• lavorazioni di completamento delle parti sommitali.
La qualità esecutiva appare elevata e l'intervento risulta coerente con le caratteristiche architettoniche previste dal progetto.
5. OPERE INTERNE
Le immagini acquisite all'interno dell'edificio evidenziano il proseguimento delle opere di completamento.
Si rilevano:
• rasature interne;
• lavorazioni di finitura delle pareti;
• predisposizioni impiantistiche;
• preparazione delle superfici per le successive tinteggiature;
• completamento progressivo dei locali.
Le superfici risultano generalmente regolari e ben eseguite.
L'avanzamento delle lavorazioni interne appare coerente con il cronoprogramma di cantiere.
6. CONTROLLO QUALITATIVO DELLE OPERE
Per quanto verificabile durante il sopralluogo, le lavorazioni risultano eseguite con adeguato livello qualitativo.
Non si rilevano difformità significative né situazioni che possano compromettere la corretta prosecuzione delle attività di cantiere.
L'esecuzione delle opere appare conforme agli elaborati progettuali e alle prescrizioni della Direzione Lavori.
OSSERVAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI
La documentazione fotografica acquisita costituisce parte integrante del presente verbale.
Essa rappresenta:
• archivio tecnico digitale del cantiere;
• memoria storica dell'opera;
• strumento di monitoraggio dell'avanzamento lavori;
• supporto documentale per la Direzione Lavori;
• base informativa per future attività manutentive;
• sistema di tracciabilità delle lavorazioni eseguite.
L'impiego della documentazione digitale consente di sviluppare un processo evoluto di controllo tecnico dell'opera, migliorando la qualità della gestione del cantiere e la conservazione delle informazioni nel tempo.
CONCLUSIONI
Alla data del 03 giugno 2026 il cantiere "MARINA" presenta uno stato di avanzamento complessivamente soddisfacente.
Le opere esterne risultano in fase avanzata di completamento.
La copertura appare sostanzialmente ultimata nelle sue parti principali.
Le lavorazioni interne proseguono regolarmente verso le fasi finali di finitura.
Le opere provvisionali risultano adeguate alle attività in corso e le lavorazioni osservate non evidenziano criticità rilevanti.
La Direzione Lavori esprime pertanto parere favorevole alla prosecuzione delle opere secondo il programma di cantiere.
Il presente verbale viene redatto in formato digitale, archiviato agli atti della Direzione Lavori e costituisce documento tecnico ufficiale relativo allo stato dell'opera alla data del sopralluogo.
Colleposta di Accumoli (RI), 03 giugno 2026
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Diego Dell'Erba
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Matricola n. 86
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
N. 8696
Ing. Diego Dell'Er
Il testo è stato redatto sulla base del verbale caricato e delle fotografie del cantiere, integrando le coordinate GPS e i dati identificativi del Direttore dei Lavori.
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OGGETTO DEL SOPRALLUOGO

1l sopralluogo tecnico & finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento
delle opere edilizie in corso di esecuzione mediante ispezione visiva diretta
e analisi della documentazione fotografica digtale acquisita in data odierna.
La verifica ha riguardato:

stato di avanzamento delle opere esterne;

rasature e finiture delle facciate;

verifica delle opere prowvisionali e dei ponteggi:

stato della copertura e delle parti sommitali;

lavorazioni interne di completamento;

verifica generale delle condizioni di cantiere;

acquisizione e archiviazione della documentazione fotografica digitale.
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OSSERVAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI CCONCLUSIONI
La documentazione fotografica acquisita costituisce parte integrante del presente. Alla data del 03 giugno 2026 il cantiere presenta un avanzamento delle lavorazioni
verbale e rappresenta: coerente con la programmazione esecutiva.
* archivio tecnico digitale del cantiere; Le opere esterne risultano in fase avanzata di completamento; la copertura appare
« strumento di monitoraggio dellavanzamento lavori; sostanzialmente ultimata nelle sue parti principali; l lavorazioni interne proseguono.
« supporto alla Direzione Lavori; regolarmente versa e fasi finali di finitura.
¢ gmematia storicagigitale dellopera; La Direzione Lavori esprime pertanto parere favorevole alla prosecuzione delle
o documentazione util ai fini della manutenzione futura, opere secondo il programma di cantiere.
Il sistema di archiviazione digitale consente il controllo evolutivo del PARERE FAVOREVOLE
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